## 시트2
|  | 팀명 | [5 empty] | 오늘 날짜
|  | 프로젝트명 | 웹툰 / 웹소설 추천 챗봇 | [16 empty] | 목표 작업 기간
작성자 | 정유진 | 작성일 | 2025-02-13 01:06 |  |  |  |  | ✅ |  |  |  | 완료 | [7 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025-01-27 | 최종 수정일 | 2025-01-30 |  |  |  |  | 🔃 |  |  |  | 멘토링 | [7 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025-03-20 | 버전 | [5 empty] | 🗓️ |  |  |  | 제출일 | [6 empty] | 💭 | 관련 회의
* 본인 업무에 맞게 추가/삭제/수정
* 업무 분장에 변동사항이 있어 추천 알고리즘 & LLM은 확정되는대로 업데이트할 예정입니다.
* 협업 관리시 10행까지, C열까지 숨겨두고 작업할 것
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | M | Jan | [10 empty] | Feb | [27 empty] | MAR
[15 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | bar: * 협업 관리시 10행까지, C열까지 숨겨두고 작업할 것 M to * 협업 관리시 10행까지, C열까지 숨겨두고 작업할 것 Jan
* 협업 관리시 10행까지, C열까지 숨겨두고 작업할 것 M: D; * 협업 관리시 10행까지, C열까지 숨겨두고 작업할 것 Jan: 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[7 empty] | D | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
1. 기획 | 1.1 기획 | bar: D to 목
|  | 프로젝트 업무 분담 | 모두 | 완료 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | bar: 화
|  | 주제 선정 | 모두 | 완료 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | bar: 화 to 목
|  | 개발 업무 분담 | 모두 | 완료 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | bar: 금 to 토
|  | WBS 작성 | 정유진 | 완료 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | bar: 월 to 금
|  | 프로젝트 기획서 초안 작성 | 전하연, 정유진, 박미현 | 완료 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | bar: 월 to 금
|  | 요구사항 정의서 초안 작성 | 이세화, 박미현 | 완료 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | bar: 금; 월 to 금
|  | 화면 설계서 초안 작성 | 이세화, 전하연 | 완료 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | bar: 월 to 금
|  | 프로젝트 기획서 최종 작성 | 박미현 | 완료 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | bar: 월 to 목
1.2 기술 스텍 조사
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | 모두 | 완료 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | bar: 수 to 금
|  | 시스템 아키텍쳐 설계 초안 | 이세화 | 중단 | 2025-01-24 | 2025-03-14 | bar: 금 to 화
|  | 추천 시스템 리서치 | 모두 | 중단 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | bar: 금; 토 to 일
|  | LLM 기능 리서치 | 모두 | 진행 중 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | bar: 토 to 목
2. 데이터 | 2.1 데이터 수집
|  | 데이터 수집 가능성 검토 | 모두 | 완료 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | bar: 수 to 목
|  | 작품 샘플 데이터 수집 | 모두 | 완료 | 2025-01-25 | 2025-01-29 | bar: 목 to 수
2.1 데이터 전처리 | bar: D to 목
|  | 작품 샘플 데이터 전처리 및 검증 - 1차 | 정유진 | 완료 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | bar: 목 to 금
|  | 작품 샘플 데이터 전처리 및 검증 - 2차 | 정유진 | 진행 중 | 2025-02-12 | 2025-02-16 | bar: 수 to 일
|  | 회원 성향 분석 테이블 정의 | 박미현, 이세화 | 완료 | 2025-02-04 | 2025-02-05
|  | 회원 테이블 CRUD | 안형진 | 완료 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | bar: 화 to 수
|  | 작품 테이블 CRUD | 정유진 | 완료 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | bar: 화 to 수
|  | 최초 취향 작품 테이블 CRUD | 박미현, 이세화 | 완료 | 2025-02-04 | 2025-02-16 | bar: 화 to 수
|  | 추천작 테이블 CRUD | 박미현, 이세화 | 진행 중 | 2025-02-13 | 2025-02-16 | bar: 목 to 일
|  | 채팅 히스토리 테이블 CRUD | 모두 | 시작 전
|  | 회원 피드백 테이블 정의 | 모두 | 시작 전
|  | 데이터 조회 프로그램 | 정유진 | 중단 | 2025-01-31 | 2025-02-06 | bar: 금 to 일
|  | 수집 데이터 정의서 초안 작성 | 안형진, 정유진 | 완료 | 2025-01-24 | 2025-02-02 | bar: 화 to 금
|  | 수집 데이터 정의서 최종 작성 | 안형진, 정유진 | 진행 중 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | bar: 목 to 금
|  | 데이터베이스 설계 문서 초안 작성 | 정유진 | 완료 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | bar: 목 to 화
|  | 데이터베이스 설계 문서 최종 작성 | 정유진 | 진행 중 |  | 2025-02-13 | bar: 토 to 금
3. 모델 구현 | 3.1-1 백엔드 - 추천 알고리즘 & LLM | bar: D to 목
|  | 최초 취향 분석 알고리즘 설계 | 모두 | 완료 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | bar: 금 to 수
|  | 추천 시스템 설계 | 모두 | 진행 중 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | bar: 월 to 일
|  | 기본 모델 | 이세화 | 진행 중 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | bar: 월 to 일
|  | 로맨스 모델 | 정유진 | 진행 중 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | bar: 월 to 일
|  | 로판 모델 | 전하연 | 진행 중 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | bar: 월 to 일
|  | 시대물 모델 | 박미현 | 진행 중 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | bar: 월 to 일
|  | 액션물 모델 | 안형진 | 진행 중 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | bar: 월 to 일
|  | 각 모델별 프롬프트 중간 점검 | 모두 | 완료 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | bar: 월 to 일
|  | 취향 분석 적용 방식 설계 | 이세화, 안형진 | 시작 전
|  | 플랫폼 별점 통합 함수 설계 | 이세화, 안형진 | 시작 전
|  | 사용자 피드백 반영 설계 | 이세화, 안형진 | 시작 전
3.1-2 백엔드 - DB | bar: D to 목
|  | 작품 데이터 수집 코드 | 모두 | 완료 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | bar: 토 to 월
|  | 작품 데이터 수집 코드 - py파일로 | 모두 | 진행 중 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | bar: 월 to 일
|  | 최초 취향 분석용 페르소나별 작품 선정 | 이세화, 박미현 | 중단 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | bar: 월
|  | 최초 취향 분석용 전체 작품 선정 | 이세화, 박미현 | 완료 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | bar: 월 to 목
|  | 최초 취향 분석용 작품 데이터 크롤링 | 정유진 | 완료 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | bar: 월; 목 to 금
|  | 작품 데이터 전처리(번역) 코드 | 정유진 | 중단 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | bar: 월 to 월
|  | RAG 시스템 설계 | 모두 | 진행 중 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | bar: 금 to 수
|  | RAG 시스템 구축 | 모두 | 진행 중 | 2025-02-13 | 2025-02-16 | bar: 일 to 일
|  | 성능평가용 데이터셋 준비 | 정유진, 전하연 | 완료 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | bar: 토 to 월
|  | 성능평가용 데이터셋 보완 |  | 시작 전 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | bar: 토 to 일
5. 웹 구현 | 3.1-3 백엔드 - 추천 알고리즘 & LLM
|  | 추천 프롬프트 확정 | 이세화, 안형진 | 시작 전 | 2025-02-17 | 2025-02-23 | bar: 월 to 일
|  | 시나리오 예외 처리 | 이세화, 안형진 | 시작 전 | 2025-02-17 | 2025-02-23 | bar: 월 to 일
|  | 각 모델별 프롬프트 확정 | 모두 | 시작 전 | 2025-02-17 | 2025-02-23 | bar: 월 to 일
|  | 소스코드 취합 및 구현 | 이세화, 안형진 | 시작 전 | 2025-02-17 | 2025-02-23 | bar: 월 to 일
|  | 성능평가 및 보완 | 모두 | 시작 전 | 2025-02-17 | 2025-02-23 | bar: 월 to 일
|  | Django 삽입용 장르별 파이썬 파일 생성 | 모두 | 시작 전 | 2025-02-17 | 2025-02-23 | bar: 월 to 일
4. 중간 발표 | 4.1 중간발표 | bar: D to 목
|  | 중간 발표 PPT 초안 | 이세화 | 완료 | 2025-02-03 | 2025-02-13 | bar: 월 to 목
|  | 중간 발표 PPT 최종 | 모두 | 진행 중 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | bar: 목
|  | 중간 발표 | 정유진 | 시작 전 |  | 2025-02-19 | bar: 수
5.1-2 백엔드 - DB
|  | 프론트와 DB 연동 | 정유진, 전하연, 박미현 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
| 5.2 프론트엔드 |  | 변경 예정
|  | 사이트 로고 디자인 | 박미현 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 전체 레이아웃 구성 | 전하연 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 최초 취향 분석 구성 | 박미현 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 채팅 모델 디자인 | 전하연 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 접속, 로그인 등 오류 처리 정의 | 전하연 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 백엔드와 DB 연동 | 전하연, 박미현, 정유진 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 로그인 팝업 구현 | 박미현 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 로그인 화면 구현 | 전하연 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 회원 가입 화면 구현 | 전하연 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 최초 취향 분석 화면 구현 | 박미현 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 회원 정보 수정 화면 구현 | 전하연 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 회원 탈퇴 구현 | 전하연 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 각 모델별 채팅 화면 구현 | 전하연 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 추천작 화면 구현 | 박미현 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 추천작 애니메이션 구현 | 박미현 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 오류 처리 페이지 구현 | 전하연 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 전체 디자인 마감 | 전하연, 박미현 | 시작 전 |  | 2025-03-09 | bar: 일
|  | 프론트엔드 취합 | 전하연, 박미현 | 시작 전 |  | 2025-03-09 | bar: 일
6. 웹 배포 | 6.1 최종 데이터 및 전처리
|  | 최종 데이터 수집 및 전처리 | 정유진 | 시작 전 |  | 2025-03-12 | bar: 수
|  | 수집된 데이터 및 데이터 전처리 작성 | 정유진 | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
|  | ERD 작성 | 정유진 | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
6.2 웹 배포 테스트
|  | 모델 테스트 | 이세화, 안형진, 정유진 | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
|  | 모델 보완 | 이세화, 안형진, 정유진 | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
|  | 구현 화면 테스트 | 전하연, 박미현, 정유진 | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
|  | 구현 화면 보완 | 전하연, 박미현, 정유진 | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
|  | 테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 모두 | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
6.3 최종 배포
|  | 시스템 아키텍쳐 설계 최종 |  | 시작 전 |  | 2025-03-14 | bar: 금
|  | 요구사항 정의서 최종 | 박미현 | 시작 전 |  | 2025-03-07 | bar: 금
|  | 화면설계서 최종 | 전하연 | 시작 전 |  | 2025-03-14 | bar: 금
|  | 시스템 구성도 최종 |  | 시작 전 |  | 2025-03-14 | bar: 금
|  | 최종 AWS 배포 |  | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
|  | 프로젝트 소스코드 | 모두 | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
|  | 최종 소스코드 깃허브 업로드 | 모두 | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
7. 최종 발표 | 7.1 최종 문서 작성
|  | 발표PPT 작성 |  | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
|  | 깃허브 리드미 작성 |  | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
|  | 발표 대본 작성 |  | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
7.2 최종 발표
|  | 발표PPT 제출 |  | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
|  | 시연영상 |  | 시작 전 |  | 2025-03-19 | bar: 수
|  | 최종 발표 |  | 시작 전 |  | 2025-03-20 | bar: 목